## Hoja2
INFIMANIZALES
RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
No. | Nombre Proyecto | Valor Proyecto | Recursos a ser aportados por InfiManizales AÑO 2025 | Estado Actual Proyecto | Contrataciones Asociadas
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO
1.1 | Proyecto Línea 3 Cable Aéreo Manizales, consistente en la construcción de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo góndola monocable desenganchable que tiene una longitud de 2,4 km y concreta los sectores de Cámbulos y Palo grande en la ciudad de Manizales. | $ 206.946.399.323 (Aportantes Municipio de Manizales e Infimanizales) | $ 950 millones. | Se aprueba por parte de la Administración Municipal prórroga y adición al contrato de obra hasta el 27 de Septiembre de 2025. Se avanza en la construcción de las estaciones de abordaje y salida del sistema, como en las pruebas del componente electromecánico, con avance físico del proyecto a 31 de julio de 2025 que alcanza el 94,56%. Con avances particulares por estación del 97% en la estación motríz Cámbulos ; 77% de la estación intemedia Fátima; 92% de la estación intemedia Universidades; 89% de la estación retorno del Cable. Dichos avances se calculan con base en la actualización del cronograma con fecha de terminación contractual al 27 de septiembre de 2025. | 1) Convenio Interadministrativo No. 2106160557 entre el Municipio de Manizales e Infimanizales. 2) Contrato No. 2312131445 entre el Municipio de Manizales e Integral S.A (Interventoria). 3) Contrato No. 2312051431 entre el Municipio de Manizales y la Unión Temporal Cable Aéreo Línea 3 para la construcción del proyecto (Contratista). 4) Contrato interadministrativo para la creación de un fondo cuenta No. 2407300914 suscrito entre el Municipio de Manizales e Infimanizales.
1.2 | Proyecto Aerocafé, consistente en la construcción de un aeropuerto con una longitud de pista en su primera etapa de 1.460 metros ubicado en el municipio de Palestina, Caldas. | El costo total de las obras a realizar para la construcción lado aire del Aeropuerto ascienden a $828.423 millones, de los cuales el Patrimonio Autónomo Aerocafé cuenta con recursos disponibles de $558.264 millones ($524.685 millones ya aportados por la Nación/Aerocivil, $87.530 millones aportados por la Región) y la Aerocivil realizará un traslado de $53.951 millones en la vigencia 2024; y $216.208 millones amparador en las vigencias futuras de 2027 y 2028, respaldadas en el aval fiscal emitido por el Confis mediante oficio del 2-2024-053481del 01 de octubre de 2024 | $ 2.589.400.000 | Para el desarrollo del proyecto, se han suscrito diferentes convenios entre la Nación y la Región. El proyecto cuenta con documentos CONPES y CONFIS de la Nación, y el trámite de recursos por parte de la región ante la Asamblea Departamental y Concejo Municipal. Sin embargo, el desarrollo de la obra ha implicado una actualización del cierre financiero. Los recursos del Proyecto están siendo ejecutados a través de un Patrimonio Autónomo constituido por la Aeronáutica Civil. En la actualidad el proyecto cuenta con un cierre financiero para la etapa 1 (Lado Aire). Desde el patrimonio autónomo se avanza en la estructuración de los pliegos de licitación para dar apertura al proceso de selección del contratista que desarrollará las obras de construcción del lado aire. La apertura del proceso se estima inicie el 15 de agosto. Infimanizales cuenta con una apropiación presupuestal para 2025 de 2.600 millones de pesos. | 1) Las obras que se contratarán correspondientes al Lado Aire tiene el siguiente alcance: • Obras para la explanación del terreno y para la conformación de la franja de pista de 1.460 m de longitud y 150 m de ancho y área de movimiento, incluyendo las respectivas superficies limitadoras de obstáculos (SLO). • Construcción de Obras de contención en franja de pista y reforzamiento de taludes y laderas. • Construcción de obras de control en cauces y líneas de drenaje. • Obras de adecuación de sitios de depósito de materiales sobrantes provenientes de la explanación y las respectivas actividades de transporte y disposición. • Pavimentos de pista de vuelo con un ancho de 30 m, plataformas de aviación comercial y general, plataforma de viraje y calles de rodaje, incluyendo el respectivo sistema de drenaje. • Señalización y demarcación del pavimento de pista de vuelo, plataformas de aviación comercial y general, plataforma de viraje y calles de rodaje. • Balizamiento de pista de vuelo, plataformas de aviación comercial y general, plataforma de viraje y calles de rodaje. • Obras Civiles de canalización en pista de la red eléctrica en media tensión. • Cerramiento perimetral. • Construcción de la variante subterránea definitiva de la línea de transmisión La Esmeralda – La Enea a 230 kV en doble circuito, para permitir la operación del Aeropuerto. • Provisión para el pago como compensación a terceros por la pérdida de productividad a cultivos y/o utilización de sitios de depósito externos al proyecto (costos reembolsables sobre lo realmente ejecutado y previamente aprobado por el interventor). • Provisión para el Proyecto de Rescate Arqueológico. • Provisión para atender las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental. • Interventoría de obras lado aire • Gerencia y administración del proyecto (fase de construcción).
1.3 | Renovación Galería y Plaza de Mercado Manizales. Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010054 | $ 50.000.000.000. (Presupuesto estimado Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010054). Presupuesto actualizado en proceso de validación. $44.000.000.000 | Los recursos proyectados a ser aportados por InfiManizales frente al proyecto, alcanzan los $ 207.000.000, | Frente a la reubicación de los vendedores informales, se consolidó técnicamente una de las alternativas de reubicación en el edificio de la antigua terminal de transportes, para el efecto se contrató la asesoría de profesionales para priorizar las intervenciones requeridas. Se encuentra en ejecución el plan de intervención social enfocado a la reubicación definitiva de vendedores informales. Al final de ese proceso se definirá si es necesario analizar otras alternativas a la ya adelantada, teniendo como base el conocimiento y segmentación de los vendedores. Respecto a la modernización de la infraestructura existente de los pabellones de la plaza de mercado, se realizó el diseño arquitectónico y diseño estructural del pabellón 1 y se complemento revisión estructural independente, como requerimiento para la radicación de la solicitud de licenciamiento del Pabellón 1, (RAD. 17001-2-25-0242) 23 de julio de 2025. Se realiza la publicación de pliego definitivos para la licitación de estudios y diseños complementarios del pabellón 1 y el mejoramiento del espacio público. A la espera de la firma de convenio interadministrativo Alcaldía de Manizales – Infimanizales, definiendo alcances y actividades a desarrollar. | 1- Estudio de intervención social 2- Estudio técnico revisión estructural para radicación de la solicitud de licencia de construcción del Pabellón 1 3- Radicación licencia de construcción pabellón 1. RAD. 17001-2-25-0242
1.4 | Construcción escenario multipropósito "Manizales Arena". Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010055 | $ 70.347.883.200 (Presupuesto estimado Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010055) | A la espera de la firma convenio interadministrativo Alcaldía de Manizales – Infimanizales, definiendo alcances y actividades a desarrollar. | Se continúan los acercamientos y gestiones estratégicas con empresas del sector e inversionistas privados para definir el modelo de vinculación, buscando definir escenarios para la consolidación de la ruta que permita desarrollar el proyecto bajo una alianza proyecto público - Privado. A la espera de la firma de un convenio interadministrativo Alcaldía de Manizales – Infimanizales, definiendo alcances y actividades a desarrollar.