## Hoja2
INFIMANIZALES
RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
No. | Nombre Proyecto | Valor Proyecto | Recursos a ser aportados por InfiManizales AÑO 2025 | Estado Actual Proyecto | Contrataciones Asociadas
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO
1.1 | Proyecto Línea 3 Cable Aéreo Manizales, consistente en la construcción de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo góndola monocable desenganchable que tiene una longitud de 2,4 km y concreta los sectores de Cámbulos y Palo grande en la ciudad de Manizales. | $ 221.579.034.797 (Aportantes Municipio de Manizales e Infimanizales) | $6.107.800.813 | La Administración Municipal aprobó la prórroga SIN adición al componente honorarios al contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, la solicitud del contratista para extender el plazo hasta el 28 de febrero de 2026 no fue aceptada por la Administración. El 29 de septiembre de 2025 inició la operación del sistema con la apertura de las estaciones Cámbulos, Universidades y Cable. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2025 se puso en funcionamiento la estación Fátima. Al 31 de diciembre de 2025, los avances físicos por estación fueron los siguientes: • Estación motriz Cámbulos: 99% • Estación intermedia Fátima: 97,9% • Estación intermedia Universidades: 99% • Estación retorno del Cable: 99% La vigencia 2025 finalizó con un avance físico general del proyecto del 99,41%. | 1) Convenio Interadministrativo No. 2106160557 entre el Municipio de Manizales e Infimanizales. 2) Contrato No. 2312131445 entre el Municipio de Manizales e Integral S.A (Interventoría). 3) Contrato No. 2312051431 entre el Municipio de Manizales y la Unión Temporal Cable Aéreo Línea 3 para la construcción del proyecto (Contratista). 4) Contrato interadministrativo para la creación de un fondo cuenta No. 2407300914 suscrito entre el Municipio de Manizales e Infimanizales.
1.2 | Proyecto Aerocafé, consistente en la construcción de un aeropuerto con una longitud de pista en su primera etapa de 1.460 metros ubicado en el municipio de Palestina, Caldas. | El costo total de las obras a realizar para la construcción lado aire del Aeropuerto ascienden a $828.423 millones, de los cuales el Patrimonio Autónomo Aerocafé cuenta con recursos disponibles de $558.264 millones ($524.685 millones ya aportados por la Nación/Aerocivil, $87.530 millones aportados por la Región) y trasladó de recursos por parte de la Aerocivil por valor de $53.951 millones en la vigencia 2025. $216.208 millones se encuentran amparados en las vigencias futuras de 2027 y 2028, respaldadas en el aval fiscal emitido por el Confis mediante oficio del 2-2024-053481del 01 de octubre de 2024, reflejados en el CONPES 4140 del mes de octubre del 2024. | Compromiso presupuestal de $ 2.589.400.0000 (De los cuales al final de la vigencia 2025, se aportaron $2.325 millones) | En vigencia del 2025, se liquidó el Convenio Derivado de Colaboración, suscrito entre las entidades Nación y Región. El proyecto cuenta con documentos CONPES 4140 de Octubre del 2024, y CONFIS de la Nación. Los recursos del Proyecto están siendo ejecutados a través de un Patrimonio Autónomo constituido por la Aeronáutica Civil, para ello se celebró el contrato de Fiducia en el mes de Julio del año 2025 con la Fiduprevisora. Para el día 23 de diciembre del 2025, el Patrimonio Autónomo suscribió el contrato de obra para la ejecución de las obras lado Aire, con el Consorcio SK Aerocafé, integrado por SONACOL y KMA Construcciones. Así mismo, se apertura el proceso para el desarrollo de la interventoría del contrato de obra, de lo cual se espera para el primer trimestre del año 2026, tener legalizado el contrato respectivo. Se proyecta para finales del segundo semestre del año 2028, se vean materializadas las obras respectivas (para una pista de 1.460 metros), con proyecciones de operación en el año 2029. En la actualidad el proyecto cuenta con un cierre financiero para la fase 1 de la etapa 1 (Lado Aire). Dentro de los aportes totales al proyecto, vigencia 2008 - 2024, Infimanizales ha apropiado recursos totales del orden de los $ 51.463 millones de pesos, discriminados en: 1) Lotes: $9.110 millones; 2) Aportes a la asociación: $ 37.452 millones; 3) Aportes al patrimonio: $ 4.899 millones. Infimanizales generó una apropiación presupuestal para 2025 del orden de los 2.589 millones de pesos, de los cuales se aportaron $ 2.325 millones durante la vigencia 2025. De igual manera, durante la vigencia 2025, se realiza el aporte de recurso del orden de los $ 1.102 millones, producto de los rendimientos generados por el Patrimonio Autónomo a corte del 31 de mayo de 2024. | 1) Las obras que se contratarán correspondientes al Lado Aire tiene el siguiente alcance: • Obras para la explanación del terreno y para la conformación de la franja de pista de 1.460 m de longitud y 150 m de ancho y área de movimiento, incluyendo las respectivas superficies limitadoras de obstáculos (SLO). • Construcción de Obras de contención en franja de pista y reforzamiento de taludes y laderas. • Construcción de obras de control en cauces y líneas de drenaje. • Obras de adecuación de sitios de depósito de materiales sobrantes provenientes de la explanación y las respectivas actividades de transporte y disposición. • Pavimentos de pista de vuelo con un ancho de 30 m, plataformas de aviación comercial y general, plataforma de viraje y calles de rodaje, incluyendo el respectivo sistema de drenaje. • Señalización y demarcación del pavimento de pista de vuelo, plataformas de aviación comercial y general, plataforma de viraje y calles de rodaje. • Balizamiento de pista de vuelo, plataformas de aviación comercial y general, plataforma de viraje y calles de rodaje. • Obras Civiles de canalización en pista de la red eléctrica en media tensión. • Cerramiento perimetral. • Construcción de la variante subterránea definitiva de la línea de transmisión La Esmeralda – La Enea a 230 kV en doble circuito, para permitir la operación del Aeropuerto. • Provisión para el pago como compensación a terceros por la pérdida de productividad a cultivos y/o utilización de sitios de depósito externos al proyecto (costos reembolsables sobre lo realmente ejecutado y previamente aprobado por el interventor). • Provisión para el Proyecto de Rescate Arqueológico. • Provisión para atender las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental. • Interventoría de obras lado aire • Gerencia y administración del proyecto (fase de construcción).
1.3 | Renovación Galería y Plaza de Mercado Manizales. Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010054 | $ 50.000.000.000. (Presupuesto estimado Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010054). Presupuesto actualizado en proceso de validación. $44.000.000.000 | Los recursos proyectados a ser aportados por InfiManizales frente al proyecto, alcanzan los $ 207.000.000, | Frente a la reubicación de los vendedores informales, se consolidó técnicamente una de las alternativas de reubicación en el edificio de la antigua terminal de transportes, para el efecto se contrató la asesoría de profesionales para priorizar las intervenciones requeridas. Se da continuidad al plan de intervención social enfocado a la reubicación definitiva de vendedores informales y mejoramiento de infraestructura en la plaza de mercado. Al final de este proceso se definirá si es necesario analizar otras alternativas a la ya adelantada, teniendo como base el conocimiento y segmentación de los vendedores. Respecto a la modernización de la infraestructura existente de los pabellones de la plaza de mercado, se realizó el diseño arquitectónico y diseño estructural del pabellón 1, el cual se complementó con la revisión estructural independiente, como requerimiento para la radicación de la solicitud de licenciamiento del Pabellón 1, (RAD. 17001-2-25-0242) 23 de julio de 2025. Se da inicio a la ejecución de la consultoría para el desarrollo de los estudios técnicos complementarios del pabellón uno (1) y mejoramiento del espacio público. Se firma el convenio interadministrativo numero 2510151128 entre Infimanizales y el municipio con objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA LA REUBICACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES LOCALIZADOS EN VÍA PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ACCIÓN POPULAR RADICADO No 17001333300420160013600 ASI COMO ACTIVACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE PABELLONES 1 Y 4 DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027”. | 1- Estudio de intervención social 2- Estudio técnico revisión estructural para radicación de la solicitud de licencia de construcción del Pabellón 1 3- Radicación licencia de construcción pabellón 1. RAD. 17001-2-25-0242 4- Realización de la consultoría para la contratación de estudios técnicos complementarios del pabellón 1 de la plaza de mercado
1.4 | Construcción escenario multipropósito "Manizales Arena". Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010055 | $ 70.347.883.200 (Presupuesto estimado Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010055) | El 6 de noviembre de 2025 fue suscrito el Convenio interadministrativo Alcaldía de Manizales – Infimanizales, definiendo alcances y actividades a desarrollar, enmarcado a: | Frente a las actividades ejecutadas en el marco del proyecto planeado, se realiza la contratación del Centro Nacional de Consultoría para el desarrollo de una investigación y estudio especializado de mercado en el marco de la estructuración del proyecto. Lo cual se complementa con el desarrollo de actividades de orden topográfico del lote de Expoferias en razón del dimensionamiento del área existente. Se firma el convenio interadministrativo enmarcado en: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN MODELO DE NEGOCIO PARA LA OPERACIÓN DE UN ESCENARIO MULTIPROPÓSITO, QUE PERMITA ALBERGAR DIVERSAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES”. Se continúan los acercamientos y gestiones estratégicas con empresas del sector e inversionistas privados para definir el modelo de vinculación, buscando definir escenarios para la consolidación de la ruta que permita desarrollar el proyecto bajo una alianza de proyecto público - Privado. Avanzado en la estructuración de un proceso enfocado a la búsqueda de un desarrollador del proyecto y aliado estratégico tanto para la construcción como operación del Manizales Arena. Se vienen ejecutando actividades con participación de profesionales adscritos a las entidades firmantes. | 1- Servicios de consultoría especializados del tipo investigación de mercado para la estructuración en etapa de prefactibilidad del proyecto denominado "Manizales Arena