## Hoja2
INFIMANIZALES
RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
No. | Nombre Proyecto | Valor Proyecto | Recursos a ser aportados por InfiManizales AÑO 2026 | Estado Actual Proyecto | Contrataciones Asociadas
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO
1.1 | Proyecto Línea 3 Cable Aéreo Manizales, consistente en la construcción de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo góndola monocable desenganchable que tiene una longitud de 2,4 km y concreta los sectores de Cámbulos y Palo grande en la ciudad de Manizales. | $ 220.757.406.592 (Aportantes Municipio de Manizales e Infimanizales) | $0,00 | Al 30 de junio de 2026, el avance físico general del proyecto alcanzó el 99,41%. Los avances físicos por estación fueron los siguientes: • Estación motriz Cámbulos: 100% • Estación intermedia Fátima: 97,9% • Estación intermedia Universidades: 99% • Estación retorno del Cable: 99% El Municipio de Manizales en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, inicio en junio/2026 la ejecución de las obras complementarias de la estación Fátima (Cancha, escalas, andenes, reparación de pavimento, etc). Se adelanta la liquidación de los contratos de obra e interventoría. | 1) Convenio Interadministrativo No. 2106160557 entre el Municipio de Manizales e Infimanizales. 2) Contrato No. 2312131445 entre el Municipio de Manizales e Integral S.A (Interventoría). En proceso de liquidación. Realizándose ha la fecha 12 mesas de liquidación. 3) Contrato No. 2312051431 entre el Municipio de Manizales y la Unión Temporal Cable Aéreo Línea 3 para la construcción del proyecto (Contratista). En proceso de liquidación Relazándose a la fecha 26 mesas de liquidación 4) Contrato interadministrativo para la creación de un fondo cuenta No. 2407300914 suscrito entre el Municipio de Manizales e Infimanizales.
| Prefactibilidad y factibilidad de una nueva línea de cable aéreo |  | $ 0,00 | Se avanza con la actualización de la prefactibilidad, clasificando el alcance en 8 actividades, así: • Análisis de la ruta preliminar y posibles variaciones para la Línea 4 y 5 de cable aéreo. • Búsqueda y recopilación de información cartográfica del sistema de información geográfica de Manizales, para el trazado de las Líneas 4 y 5 de cable aéreo. • Identificación y elaboración del listado de predios privados requeridos la construcción de las estaciones y pilonas de las Líneas 4 y 5 de cable aéreo. • Recopilación de información del listado de predios requeridos para varias de las estaciones de las Líneas 4 y 5 de cable aéreo. • Gestión con las empresas prestadoras de servicios públicos para la identificación de interferencias mayores. • Identificación de normas técnicas y legales aplicables al proyecto, necesario para el alcance del Estudio Legal de factibilidad. • Documento de definición de condiciones contractuales para la contratación del estudio de factibilidad. Adicionalmente, se sostuvieron reuniones con diferentes entidades con el objetivo de obtener recurso enfocados para la contratación de la factibilidad.
1.2 | Proyecto Aerocafé, consistente en la construcción de un aeropuerto con una longitud de pista en su primera etapa de 1.460 metros ubicado en el municipio de Palestina, Caldas. | El costo total de las obras a realizar para la construcción lado aire del Aeropuerto ascienden a $828.423 millones, de los cuales el Patrimonio Autónomo Aerocafé cuenta con recursos disponibles de $558.264 millones ($524.685 millones ya aportados por la Nación/Aerocivil, $87.530 millones aportados por la Región) y trasladó de recursos por parte de la Aerocivil por valor de $53.951 millones en la vigencia 2025. $216.208 millones se encuentran amparados en las vigencias futuras de 2027 y 2028, respaldadas en el aval fiscal emitido por el Confis mediante oficio del 2-2024-053481del 01 de octubre de 2024, reflejados en el CONPES 4140 del mes de octubre del 2024. | Apropiación de $ 2.430.000.000, ejecutado a la fecha $ 1.251.133.635 millones | En vigencia del 2025, se liquidó el Convenio Derivado de Colaboración, suscrito entre las entidades Nación y Región. El proyecto cuenta con documentos CONPES 4140 de Octubre del 2024, y CONFIS de la Nación. Los recursos del Proyecto están siendo ejecutados a través de un Patrimonio Autónomo constituido por la Aeronáutica Civil, para ello se celebró el contrato de Fiducia en el mes de Julio del año 2025 con la Fiduprevisora. Para el día 23 de diciembre del 2025, el Patrimonio Autónomo suscribió el contrato de obra para la ejecución de las obras lado Aire, con el Consorcio SK Aerocafé, integrado por SONACOL y KMA Construcciones. Así mismo, se apertura el proceso para el desarrollo de la interventoría del contrato de obra, de lo cual se espera para el primer trimestre del año 2026, tener legalizado el contrato respectivo. Se proyecta para finales del segundo semestre del año 2028, se vean materializadas las obras respectivas (para una pista de 1.460 metros), con proyecciones de operación en el año 2029. En la actualidad el proyecto cuenta con un cierre financiero para la fase 1 de la etapa 1 (Lado Aire). Dentro de los aportes totales al proyecto, vigencia 2008 - 2024, Infimanizales ha apropiado recursos totales del orden de los $ 51.463 millones de pesos, discriminados en: 1) Lotes: $9.110 millones; 2) Aportes a la asociación: $ 37.452 millones; 3) Aportes al patrimonio: $ 4.899 millones. Infimanizales generó una apropiación presupuestal para 2025 del orden de los 2.589 millones de pesos, de los cuales se aportaron $ 2.325 millones durante la vigencia 2025. De igual manera, durante la vigencia 2025, se realiza el aporte de recurso del orden de los $ 1.102 millones, producto de los rendimientos generados por el Patrimonio Autónomo a corte del 31 de mayo de 2024. Durante lo corrido de la presente anualidad se adelantaron actividades técnicas, jurídicas y administrativas que permitieron consolidar las condiciones necesarias para el inicio de la etapa constructiva, suscribiéndose las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, formalizadas en el mes de abril de 2026, como de otras actividades relacionadas con: - Gestiones de financiamiento orientadas a la consecución de los recursos requeridos para los componentes faltantes del Lado Tierra de la Etapa I y futura Etapa II del proyecto, generándose acercamientos con bancas de inversión y organismos de cooperación. - Cumplimiento de obligaciones derivadas de la licencia ambiental y gestiones requeridas para el cumplimiento de la Licencia Arqueológica definida por la ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) - - | 1) Las obras que se contratarán correspondientes al Lado Aire tiene el siguiente alcance: • Obras para la explanación del terreno y para la conformación de la franja de pista de 1.460 m de longitud y 150 m de ancho y área de movimiento, incluyendo las respectivas superficies limitadoras de obstáculos (SLO). • Construcción de Obras de contención en franja de pista y reforzamiento de taludes y laderas. • Construcción de obras de control en cauces y líneas de drenaje. • Obras de adecuación de sitios de depósito de materiales sobrantes provenientes de la explanación y las respectivas actividades de transporte y disposición. • Pavimentos de pista de vuelo con un ancho de 30 m, plataformas de aviación comercial y general, plataforma de viraje y calles de rodaje, incluyendo el respectivo sistema de drenaje. • Señalización y demarcación del pavimento de pista de vuelo, plataformas de aviación comercial y general, plataforma de viraje y calles de rodaje. • Balizamiento de pista de vuelo, plataformas de aviación comercial y general, plataforma de viraje y calles de rodaje. • Obras Civiles de canalización en pista de la red eléctrica en media tensión. • Cerramiento perimetral. • Construcción de la variante subterránea definitiva de la línea de transmisión La Esmeralda – La Enea a 230 kV en doble circuito, para permitir la operación del Aeropuerto. • Provisión para el pago como compensación a terceros por la pérdida de productividad a cultivos y/o utilización de sitios de depósito externos al proyecto (costos reembolsables sobre lo realmente ejecutado y previamente aprobado por el interventor). • Provisión para el Proyecto de Rescate Arqueológico. • Provisión para atender las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental. • Interventoría de obras lado aire • Gerencia y administración del proyecto (fase de construcción).
1.3 | Renovación Galería y Plaza de Mercado Manizales. Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010054 | $ 50.000.000.000. (Presupuesto estimado Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010054). | Los recursos proyectados a ser aportados por InfiManizales frente al convenio interadministrativo se establecieron en $ 207.000.000 en la vigencia de 2025, | En Octubre de 2025 se firma el convenio interadministrativo numero 2510151128 entre Infimanizales y el municipio con el objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA LA REUBICACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES LOCALIZADOS EN VÍA PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ACCIÓN POPULAR RADICADO No 17001333300420160013600 ASI COMO ACTIVACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE PABELLONES 1 Y 4 DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027” por un valor de $29,507,000,000 de los cuales 207,000,000 son aporte de INFIMANIZALES Y 29,300,000,000 son aportados por el Municipio de Manizales según el Otrosí Modificatorio de 26 de marzo de 2026 Frente a la reubicación de los vendedores informales, se determino que agotada la exploración de las alternativas viables, la única alternativa seria la Construcción de una Nueva Edificación que permitiera alojar en un espacio construido para el efecto, con todas las condiciones técnicas y dotación adecuada y moderna de servicios públicos y comodidad a los vendedores y compradores. Para el efecto se realizo el proceso de Convocatoria Publica y se selecciono un consultor con capacidades técnicas para la : “REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, A NIVEL DE FASE 3 PARA EL NUEVO EDIFICIO MULTIPLE DE LA PLAZA DE MERCADO DE MANIZALES, A CONSTRUIRSE EN UN LOTE UBICADO ENTRE CALLES 23 Y 24 Y ENTRE CARRERAS 14 Y 15 DE PROPIEDAD DE INFIMANIZALES” con plazo de ejecución de 150 días . Respecto a la modernización de la infraestructura existente de los pabellones de la plaza de mercado, se ha iniciado el proceso de convocatoria pública en el SECOP para la contratación de las obras de mejoramiento. Se da continuidad al plan de intervención social enfocado en la caracterización de vendedores informales para su reubicación en la nueva Edificación y en el trabajo de acompañamiento a los vendedores formales de los pabellones, para priorizar las actividades criticas para el mejoramiento | 1- Profesionales para dar continuidad a la gestión de intervención social 2- Realización de la consultoría para la contratación de estudios técnicos complementarios del Nuevo Edificio Múltiple de la Plaza de Mercado
1.4 | Construcción escenario multipropósito "Manizales Arena". Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010055 | $ 70.347.883.200 (Presupuesto estimado Ficha MGA Municipio de Manizales con código BPIN. 2024170010055) | $ 0,00 | El 6 de noviembre de 2025 fue suscrito el Convenio interadministrativo Alcaldía de Manizales – Infimanizales enmarcado en: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN MODELO DE NEGOCIO PARA LA OPERACIÓN DE UN ESCENARIO MULTIPROPÓSITO, QUE PERMITA ALBERGAR DIVERSAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES”. Se continúan los acercamientos y gestiones estratégicas con empresas del sector e inversionistas privados para definir el modelo de vinculación, buscando definir escenarios para la consolidación de la ruta que permita desarrollar el proyecto bajo una alianza de proyecto público - Privado. Avanzado en la estructuración de un proceso enfocado a la búsqueda de un desarrollador del proyecto y aliado estratégico tanto para la construcción como operación del Manizales Arena. Se vienen ejecutando actividades con participación de profesionales adscritos a las entidades firmantes. | 1- Servicios de consultoría especializados del tipo investigación de mercado para la estructuración en etapa de prefactibilidad del proyecto denominado "Manizales Arena